## PROJETOS
Gerenciamento de Entregas de Projeto
Indicador: | Desenvolvimento do Site
Meta: | Entrega para o cliente |  | Prazo: | 2021-11-01 |  | Professor Orientador: |  | Nelson Luzetti
Desempenho |  |  | Dados Gerais
| índice de Desempenho |  |  | Status das ações: |  | 5
| 0,0 |  |  | Concluídas | 100% | 5
| Planejado |  |  | Atrasadas | 0% | 0
| 0% |  |  | Reprogamadas | 0% | 0
| Realizado |  |  | Em andamento | 0% | 0
0%
AÇÃO (o que?) | ETAPA (como?) | RESPONSÁVEL (quem?) | PRAZO DE INICIO | PRAZO DE TERMINO | NOVO PRAZO DE TÉRMINO PREVISTO | REALIZADO | % CONCLUÍDO | % PLANEJADO | STATUS | OBSERVAÇÕES
TAP - Termo de Aberturade Projetos | Individual | Phablo | 2021-07-25 | 2021-08-26 |  | SIM | 0% | 0% |  |  | 1 | 7
WireFrame | Individual | Phablo | 2021-07-25 | 2021-08-19 |  | SIM | 0% | 0%
5W2H | Individual | Phablo | 2021-07-25 | 2021-07-29 |  | SIM | 0% | 0% |  |  | 1 | 7
Relatório Executivo de Projeto | Individual | Phablo | 2021-07-25 | 2021-10-29 |  | Não | 0% | 0% |  |  | 1 | 7
Pitch da Apresentação e Banner | Individual | Phablo | 2021-07-25 | 2021-11-12 |  | Não | 0% | 0% |  |  | 1 | 7
TEP - Termo de Encerramento de Projeto - Avaliação Final | Individual | Phablo | 2021-07-25 | 2021-11-26 |  | Não | 0% | 0% |  |  | 1 | 7
[11 empty] | 0 | 0